Муниципальное казенное учреждение «Центр образования Нукутского района»

(МКУ «Центр образования Нукутского района»)

**ПРИКАЗ**

22 сентября 2023 г. № 166

# Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

**по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных**

**организациях Нукутского района на 2023-2025 годы**

#

 В целях организации мероприятий, направленных на снижение случаев буллинга,

жестокого обращения среди несовершеннолетних в образовательной среде, формирования безопасного пространства, на основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области №55-1213-мр от 11.09.2023г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный План мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта по профилактике буллинга в образовательных организациях Нукутского района на 2023-2024 годы (далее-План мероприятий). (Приложение №1)
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ «Центр образования Нукутского района» Табанакову В.А.

Директор: Н.Н. Желаева

Приложение 1

к приказу МКУ «Центр образования

 Нукутского района»

 № 166 от 22.09.2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («Дорожная карта»)

по реализации проекта по профилактике буллинга

в образовательных организациях Нукутского

района на 2023-2024 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 1 | Проведение установочного совещания для руководителей ОО | МКУ «Центр образования Нукутского района» | До 20 сентября 2023 г. | Программа совещания. |
| 2 | Подготовка и направление в ОО информационных материалов для проведения рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами. | МКУ «Центр образования Нукутского района» | До 25 сентября 2023 г. | Информационные материалы. |
| 3 | Проведение ОО рабочих совещаний по организации внедрения проекта с педагогическими коллективами.  | Образовательные организации. | До 30 октября 2023 г. | Протоколы совещаний. |
| 4 | Проведение тематических родительских собраний по организации внедрения проекта. | Образовательные организации. | До 30 октября2023г. | Информация на сайтах. |
| 5 | Проведение информационной кампании по внедрению проекта среди обучающихся. | Образовательные организации. | До 30 октября 2023 г. | Информация на сайтах. |
| 6 | Создание на сайтах ММС, ОО разделов по реализации проекта. | МКУ «Центр образования Нукутского района», образовательные организации. | До 25 октября 2023г. | Информация на сайтах. |
| 7 | Проведение муниципальных семинаров-практикумов для заместителей директоров по воспитательной работе по организации проекта. | МКУ «Центр образования Нукутского района». | До 5 октября 2023г. | Программа семинара-практикума. |
| 8 | Актуализация в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии». | Образовательныеорганизации. | Октябрь-ноябрь 2023 г. | Наличие в образовательных организациях «Антибуллинговой хартии». |
| 9 | Внедрение в образовательные организации «Школьного ориентира», «Театра дружбы», профилактической квест-игры «Класс#ВместеДружба» | Образовательные организации. | Октябрь 2023 г.- март 2024г. | Информация на сайтах. |
| 10 | Проведение в образовательных организациях областной единой профилактической недели «ДружитьЗдорово!», приуроченнойк Международному дню борьбы против буллинга. | Образовательные организации. | Январь 2024 г. | Справка о проведении недели. Информация на сайтах. |
| 11 | Проведение диагностики (анкетирование) обучающихся по выявлению проблем, связанных с буллингом , в образовательных организациях, анализ результатов обратной связи по внедрению проекта. | Образовательные организации. | Сентябрь 2024 г. | Анализ обратной связи (диагностика либо анкетирование обучающихся). |